## Empreendimentos
DIVISÃO DE AREAS PARA TORRES
Master Plan - Rev06
Data: 03/11/25
ITEM | QUADRAS / LOTE |  |  | COEFICIENTE URBANISTICO |  |  | ÁREAS |  | TERRENO |  | EDIFICIOS
| n° | uso | área | coef. restrição | % aprov. | coef. considerado | privativa | construída | unid. | área média | unid. | área média apto. | apto. / andar | nº de pav.
AL'DORA TOWN - VERSAILLES |  |  | 42784.62 |  |  |  | 125684.396 | 206039.9934 |  |  | 14 |  |  |  |  | 135 | 56700
1.0 | QC01 | Resid. Multifamiliar | 20598.71 |  |  |  | 49908.032 | 81816.4459 |  |  | 6 | 75.8481 | 658
| LT01 | Resid. Multifamiliar | 1802.63 | 4 | 80% | 3.2 | 5768.416 | 9456.4197 | 1 | 1802.63 | 1 | 56.5531 | 6 | 17
| LT02 | Resid. Multifamiliar | 2413.25 | 4 | 80% | 3.2 | 7722.4 | 12659.6721 | 1 | 2413.25 | 1 | 64.3533 | 6 | 20
| LT03 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT04 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT05 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT06 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT07 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT08 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT09 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT10 | Resid. Multifamiliar | 2423.05 | 4 | 80% | 3.2 | 7753.76 | 12711.082 | 1 | 2423.05 | 1 | 64.6147 | 6 | 20
| LT11 | Resid. Multifamiliar | 2652.8 | 4 | 80% | 3.2 | 8488.96 | 13916.3279 | 1 | 2652.8 | 1 | 70.7413 | 6 | 20
| LT12 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT13 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT14 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT15 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT16 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT17 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT18 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT19 | Lote misto - Venda | 360 | [5 empty] | 1 | 360
| LT20 | Resid. Multifamiliar | 2726.58 | 4 | 80% | 3.2 | 8725.056 | 14303.3705 | 1 | 2726.58 | 1 | 87.2506 | 5 | 20
| LT21 | Resid. Multifamiliar com fachada ativa | 3180.4 | 4 | 90% | 3.6 | 11449.44 | 18769.5738 | 1 | 3180.4 | 1 | 119.265 | 4 | 24
2.0 | QC02 | Resid. Multifamiliar com fachada ativa | 11953.63 | 4 | 90% | 3.6 | 43033.068 | 70546.0131 | 4 | 2988.4075 | 4 | 112.0653 | 4 | 24
3.0 | QC03 | Resid. Multifamiliar com fachada ativa | 10232.28 | 4 | 80% | 3.2 | 32743.296 | 53677.5344 | 4 | 2558.07 | 4 | 102.3228 | 4 | 20
4.0 | AI | Park | 17160 |  | 40.11%
|  | Núcleo recreativos e cultural | 3300 |  | 7.713%
|  | Paisagismos e caminhos verdes e culturais | 13860
JARDIM CHAMBORD
1.0 | JC |  | 128940.25 |  |  |  | 128940.25 | 0 | 208 | 619.905
| Q01 | Residencial unifamiliar | 3016.52 |  |  |  | 3016.52 |  | 5 | 603.304 | [5 empty] | 330
| Q02 | Residencial unifamiliar | 13591.31 |  |  |  | 13591.31 |  | 22 | 617.7868
| Q03 | Residencial unifamiliar | 11309.04 |  |  |  | 11309.04 |  | 18 | 628.28
| Q04 | Residencial unifamiliar | 13413.04 |  |  |  | 13413.04 |  | 20 | 670.652
| Q05 | Residencial unifamiliar | 9773.57 |  |  |  | 9773.57 |  | 17 | 574.9159
| Q06 | Residencial unifamiliar | 4375.69 |  |  |  | 4375.69 |  | 7 | 625.0986
| Q07 | Residencial unifamiliar | 8179.16 |  |  |  | 8179.16 |  | 12 | 681.5967
| Q08 | Residencial unifamiliar | 13461.88 |  |  |  | 13461.88 |  | 23 | 585.2991
| Q09 | Residencial unifamiliar | 19718.74 |  |  |  | 19718.74 |  | 35 | 563.3926
| Q10 | Residencial unifamiliar | 10936.27 |  |  |  | 10936.27 |  | 17 | 643.31
| Q11 | Residencial unifamiliar | 16339.54 |  |  |  | 16339.54 |  | 25 | 653.5816
| Q12 | Residencial unifamiliar | 4825.49 |  |  |  | 4825.49 |  | 7 | 689.3557
AL'DORA TOWN | [10 empty] | 13
1.0 | QAT01 | Residencial multifamiliar | 12062.7377 | 4 | 90% | 3.6 | 43425.8557 | 71189.9274 | 4 | 3015.6844 | 4 | 104.3891 | 4 | 26
2.0 | QAT02 | Mall | 8925.08 | 4 | 20% | 0.8 | 7140.064 | 8925.08 | 1 | 8925.08 | 1 | 2380.0213 | 1 | 3 |  | Ref. Pátio Vinhedos
3.0 | QAT03 |  | 15349.12 | 4 | 90% | 3.6 | 55256.832 | 221027.328 | 4 | 3837.28 | 4 | 164.4549 | 4 | 21
|  | Escola Infantil | 3514.04 | 4 | 13.58% | 0.54338 | 1909.47 | 1909.47 |  |  | 1 |  |  |  |  | Ref. Gabarito
|  | Escola Fundamental | 3607.11 | 4 | 11.86% | 0.47423 | 1710.59 | 1710.59 |  |  | 1 |  |  |  |  | Ref. FNDE
|  | Corporativo | 8227.97 | 4 | 55% | 2.2 | 18101.534 | 29674.6459 | 2 | 4113.985 | 2 | 952.7123 | 1 | 19 |  | Ref. Torre sul
4.0 | QAT04 | Residencial | 11944.37 | 4 | 90% | 3.6 | 42999.732 | 70491.3639 | 4 | 2986.0925 | 4 | 223.9569 | 2 | 24
4.0 | QAT05 | Residencial | 16481.9092 | 4 | 90% | 3.6 | 59334.8731 | 97270.2838 | 5 | 3296.3818 | 5 | 164.8191 | 3 | 24
JARDIM 03
1.0 | J03 |  | 156094.4125 |  |  |  | 85851.9269 |  | 180 | 476.9551
AL'DORA PARK | [10 empty] | 48
1.0 | QAP01 | Residencial | 19082.03 | 4 | 80% | 3.2 | 61062.496 | 100102.4525 | 8 | 2385.2537 | 8 | 63.6068 | 6 | 20
2.0 | QAP02 | Residencial | 18711.1896 | 3.5 | 85% | 2.975 | 55665.7891 | 91255.3919 | 7 | 2673.0271 | 7 | 66.2688 | 6 | 20 |  | Ref. Pátio Vinhedos
3.0 | QAP03 | Área publica | 8934.8409
4.0 | QAP04 | Mall | 12409.3012 | 4 | 20% | 0.8 | 9927.441 | 16274.4934 | 1 | 12409.3012 | 1 | 3309.147 | 1 | 3
5.0 | QAP05 | Residencial | 11314.618 | 4 | 90% | 3.6 | 40732.6248 | 66774.7948 | 4 | 2828.6545 | 4 | 115.7177 | 4 | 22
6.0 | QAP06 | Residencial | 7360.2675 | 4 | 90% | 3.6 | 26496.963 | 43437.6443 | 3 | 2453.4225 | 3 | 100.3673 | 4 | 22
7.0 | QAP07 | Residencial | 9167.2477 | 4 | 90% | 3.6 | 33002.0917 | 54101.7897 | 4 | 2291.8119 | 4 | 93.7559 | 4 | 22
8.0 | QAP08 | Residencial | 18869.7498 | 3.25 | 90% | 2.925 | 55194.0182 | 90481.997 | 6 | 3144.9583 | 6 | 104.5341 | 4 | 22
9.0 | QAP09 | Residencial | 13413.3676 | 3 | 90% | 2.7 | 36216.0925 | 59370.6435 | 4 | 3353.3419 | 4 | 102.8866 | 4 | 22
10.0 | QAP10 | Residencial | 24010.5368 | 3.25 | 90% | 2.925 | 70230.8201 | 115132.492 | 7 | 3430.0767 | 7 | 114.0111 | 4 | 22
11.0 | QAP11 | Residencial | 13352.1338 | 3 | 90% | 2.7 | 36050.7613 | 59099.6086 | 5 | 2670.4268 | 5 | 81.9335 | 4 | 22
12.0 | QAP12 | Área publica | 4195.1555
13.0 | QAPark | Área publica | 30160.2711
AL'DORA VITTA | [10 empty] | 31
1.0 | QAV01 | Mall | 7899.0765 | 4 | 20% | 0.8 | 6319.2612 | 7899.0765 | 1 | 7899.0765 | 1 | 2106.4204 | 1 | 3
2.0 | QAV02 | Área publica | 4919.1 | [12 empty] | Ref. Pátio Vinhedos
2.0 | QAV03 | Residencial | 18230.486 | 3.25 | 90% | 2.925 | 53324.1716 | 87416.6747 | 4 | 4557.6215 | 4 | 138.865 | 4 | 24 |  | Ref. Pátio Vinhedos
4.0 | QAV04 | Residencial | 11688.1965 | 3.5 | 90% | 3.15 | 36817.819 | 60357.0803 | 4 | 2922.0491 | 4 | 95.8797 | 4 | 24
5.0 | QAV05 | Residencial | 15361.844 | 3.5 | 90% | 3.15 | 48389.8086 | 79327.5551 | 5 | 3072.3688 | 5 | 100.8121 | 4 | 24
6.0 | QAV06 | Residencial | 12113.9433 | 4 | 90% | 3.6 | 43610.1959 | 71492.1244 | 4 | 3028.4858 | 4 | 113.5682 | 4 | 24
7.0 | QAV07 | Residencial | 21476.5936 | 3.5 | 90% | 3.15 | 67651.2698 | 110903.721 | 5 | 4295.3187 | 5 | 140.9401 | 4 | 24
8.0 | QAV08 | Residencial | 11867.3251 | 3.5 | 80% | 2.8 | 33228.5103 | 54472.9677 | 4 | 2966.8313 | 4 | 57.6884 | 6 | 24
9.0 | QAV09 | Residencial | 13664.9374 | 4 | 80% | 3.2 | 43727.7997 | 71684.9175 | 5 | 2732.9875 | 5 | 60.7331 | 6 | 24
AL'DORA NEXUS GENOVA
1.0 | J03 |  | 156094.4125 |  |  |  | 156094.4125 |  | 180 | 867.1912
|  | Comercial / Corporativos | 24494.7794 | 3.5 | 42% | 1.47 | 36007.3257 | 72014.6514 | 5 | 4898.9559 | 5 | 1800.3663 | 5 | 4 |  | Ref. Aruã
|  | Área publica | 2422.5606 |  |  |  | 0 | 0
AL'DORA NEXUS | [10 empty] | 24
1.0 | QAN01 | Corporativo | 15156.8832 | 4 | 55% | 2.2 | 33345.143 | 54664.1689 | 2 | 7578.4416 | 2 | 1755.0075 | 1 | 19
2.0 | QAV02 | Convenções | 10035.69 | 3.5 | 20% | 0.7 | 7024.983 | 8781.2288 | 1 | 10035.69 | 1 | 2341.661 | 1 | 3 |  | Ref. Pátio Vinhedos
2.0 | QAV03 | Área publica | 5435.83 | [12 empty] | Ref. Pátio Vinhedos
4.0 | QAV04 | Resid. / Corporativo / fachada ativa | 25846.67 | 4 | 80% | 3.2 | 82709.344 | 135589.0885 | 8 | 3230.8337 | 8 |  |  | 22
5.0 | QAV05 | Resid. / Corporativo / fachada ativa | 12862.8868 | 4 | 80% | 3.2 | 41161.2378 | 67477.439 | 4 | 3215.7217 | 4 |  |  | 24
6.0 | QAV06 | Área publica | 4559.0002
7.0 | QAV07 | Resid. / Corporativo / fachada ativa | 9879.2721 | 4 | 80% | 3.2 | 31613.6707 | 51825.6897 | 3 | 3293.0907 | 3 |  |  | 24
8.0 | QAV08 | Corporativo | 7399.5601 | 4 | 55% | 2.2 | 16279.0322 | 26686.9381 | 2 | 3699.78 | 2 |  |  | 20
9.0 | QAV09 | Corporativo | 5555.8973 | 3.5 | 42% | 1.47 | 8167.169 | 16334.3381 | 2 | 2777.9486 | 2 |  |  | 4
|  | Corporativo | 5555.8973 | 3.5 | 42% | 1.47 | 8167.169 | 16334.3381 | 2 | 2777.9486 | 2 |  |  | 4
JARDIM 04
1.0 | J04 |  | 238616.86 |  |  |  | 131239.273 |  | 260 | 504.7664
JARDIM 05
1.0 | J05 |  | 231512.98 |  |  |  | 127332.139 |  | 290 | 439.0763
AL'DORA PARK | [17 empty] | AV | AI
1 | Q. AP 01 | Resid. com fachada ativa | 20829.66 | [5 empty] | 6 | 3471.61 | 6 |  |  |  |  | Área gleba | 307171.7543 | 27645.4579 | 24573.7403
2 | Q. AP 02 | Resid. com fachada ativa | 14532.41 | 3.25 | 90% | 2.925 | 42507.2993 |  | 4 | 3633.1025 | 4 | [5 empty] | 183982.86 | 16558.4574
3 | Q. AP 03 | Resid. Corpor. | 11806.03 | 3.25 | 90% | 2.925 | 34532.6378 |  | 3 | 3935.3433 | 3
4 | Q. AP 04 | Área publica | 9682.3 | 3.25 | 90% | 2.925 | 28320.7275 | [10 empty] | 16470 |  | 30
5 | Q. AP 05 | Residencial | 11219.42 | 3.75 | 90% | 3.375 | 37865.5425 |  | 3 | 3739.8067 | 3
6 | Q. AP 06 | Mall | 11207.55 | 1.5 | 100% | 1.5 | 16811.325 | [7 empty] | Térreo + 1
7 | Q. AP 07 | Residencial | 10692 | 3.5 | 90% | 3.15 | 33679.8 |  | 3 | 3564 | 3
8 | Q. AP 08 | Resid. Corpor. | 13146.54 | 3 | 90% | 2.7 | 35495.658 |  | 4 | 3286.635 | 4
9 | Q. AP 09 | Residencial | 12930.63 | 3.25 | 90% | 2.925 | 37822.0928 |  | 4 | 3232.6575 | 4
10 | Q. AP 10 | Resid. com fachada ativa | 14416.96 | 3 | 90% | 2.7 | 38925.792 |  | 4 | 3604.24 | 4
11 | Q. AP 11 | Residencial | 15094.99 | 3.25 | 90% | 2.925 | 44152.8458 |  | 4 | 3773.7475 | 4
12 | Q. AP 12 | Residencial | 13789.27 | 4 | 90% | 3.6 | 49641.372 |  | 4 | 3447.3175 | 4
[11 empty] | 39 |  |  |  |  | 17 |  |  | 17
10909.0909
11.000,00 de uso em fachadas ativas nos núcleos, ou opção Mall 5.000,00 restantes e fachadas ativas
CONCEITOS
Al'Dora Town - ate 20 torres
Al'Dora Park - acima 20 torres

## Cromograma Fisico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CLIENTE: | CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS
OBRA: | AL' DORA CIDADE JARDIM
DATA | 2025-11-07
REVISÃO: | 01
DISCRIMINAÇÃO |  | PADRÃO | EDIFICIO | ÁREAS |  |  | VALORES ( R$ ) |  | ( % ) |  | 1° ano | 2° ano | 3° ano | 4° ano | 5° ano | 6° ano | 7° ano | 8° ano | 9° ano | 10° ano | 11° ano | 12° ano | 13° ano | 14° ano | 15° ano | 16° ano | 17° ano | 18° ano | 19° ano | 20° ano | 21° ano | 22° ano | 23° ano | 24° ano | 25° ano | 26° | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50° ano
|  |  |  | unid. | privativa | construída | VGV | OBRA | VGV | OBRA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075
1.0 | AL'DORA TOWN - VERSAILLES |  | 14 |  | 125684.396 | 206039.9934 | 1116394988 | 615838385.5475 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
QC01 | Resid. Multifamiliar | Standart Plus / Médio | 6 | 75.8481 | 49908.032 | 81816.4459 | 434407712 | 239696094.3152 | 38.91% | 38.92% | [50 empty] | 0%
LT01 | Resid. Multifamiliar | Standart Plus | 1 | 56.5531 | 5768.416 | 9456.4197 | 46147328 | 26556296.9795 | 4.134% | 4.312% | 1° ano: 2%; 2° ano: 3%; 3° ano: 4%; 4° ano: 6%; 5° ano: 7%; 6° ano: 8%; 7° ano: 10%; 8° ano: 10%; 9° ano: 11%; 10° ano: 10%; 11° ano: 10%; 12° ano: 8%; 13° ano: 6%; 14° ano: 4%; 15° ano: 1% | 100%
LT02 | Resid. Multifamiliar | Standart Plus | 1 | 64.3533 | 7722.4 | 12659.6721 | 61779200 | 35551934.499 | 5.534% | 5.773% | 1° ano: 2%; 2° ano: 3%; 3° ano: 4%; 4° ano: 6%; 5° ano: 7%; 6° ano: 8%; 7° ano: 10%; 8° ano: 10%; 9° ano: 11%; 10° ano: 10%; 11° ano: 10%; 12° ano: 8%; 13° ano: 6%; 14° ano: 4%; 15° ano: 1% | 100%
LT03 | Lote misto - Venda | Lote aberto |  | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT04 | Lote misto - Venda | Lote aberto |  | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT05 | Lote misto - Venda | Lote aberto |  | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT06 | Lote misto - Venda | Lote aberto |  | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT07 | Lote misto - Venda | Lote aberto |  | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT08 | Lote misto - Venda | Lote aberto |  | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT09 | Lote misto - Venda | Lote aberto |  | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT10 | Resid. Multifamiliar | Standart Plus | 1 | 64.6147 | 7753.76 | 12711.082 | 62030080 | 35696307.837 | 5.556% | 5.796% | 1° ano: 2%; 2° ano: 3%; 3° ano: 4%; 4° ano: 6%; 5° ano: 7%; 6° ano: 8%; 7° ano: 10%; 8° ano: 10%; 9° ano: 11%; 10° ano: 10%; 11° ano: 10%; 12° ano: 8%; 13° ano: 6%; 14° ano: 4%; 15° ano: 1% | 100%
LT11 | Resid. Multifamiliar | Médio | 1 | 70.7413 | 8488.96 | 13916.3279 | 76400640 | 42022557.738 | 6.844% | 6.824% | 1° ano: 2%; 2° ano: 3%; 3° ano: 4%; 4° ano: 6%; 5° ano: 7%; 6° ano: 8%; 7° ano: 10%; 8° ano: 10%; 9° ano: 11%; 10° ano: 10%; 11° ano: 10%; 12° ano: 8%; 13° ano: 6%; 14° ano: 4%; 15° ano: 1% | 100%
LT12 | Lote misto - Venda | Lote aberto | 0 | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT13 | Lote misto - Venda | Lote aberto | 0 | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT14 | Lote misto - Venda | Lote aberto | 0 | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT15 | Lote misto - Venda | Lote aberto | 0 | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT16 | Lote misto - Venda | Lote aberto | 0 | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT17 | Lote misto - Venda | Lote aberto | 0 | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT18 | Lote misto - Venda | Lote aberto | 0 | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT19 | Lote misto - Venda | Lote aberto | 0 | 0 | 360 | 0 | 432000 | 0 | 0.0387% | 0% | 1° ano: 100% | 100%
LT20 | Resid. Multifamiliar | Médio | 1 | 87.2506 | 8725.056 | 14303.3705 | 78525504 | 43191294.2842 | 7.034% | 7.013% | 1° ano: 2%; 2° ano: 3%; 3° ano: 4%; 4° ano: 6%; 5° ano: 7%; 6° ano: 8%; 7° ano: 10%; 8° ano: 10%; 9° ano: 11%; 10° ano: 10%; 11° ano: 10%; 12° ano: 8%; 13° ano: 6%; 14° ano: 4%; 15° ano: 1% | 100%
LT21 | Resid. Multifamiliar com fachada ativa | Médio | 1 | 119.265 | 11449.44 | 18769.5738 | 103044960 | 56677702.9774 | 9.23% | 9.203% | 1° ano: 2%; 2° ano: 3%; 3° ano: 4%; 4° ano: 6%; 5° ano: 7%; 6° ano: 8%; 7° ano: 10%; 8° ano: 10%; 9° ano: 11%; 10° ano: 10%; 11° ano: 10%; 12° ano: 8%; 13° ano: 6%; 14° ano: 4%; 15° ano: 1% | 100%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QC02 | Resid. Multifamiliar com fachada ativa | Médio | 4 | 112.0653 | 43033.068 | 70546.0131 | 387297612 | 213024868.1431 | 34.69% | 34.59% | 1° ano: 2%; 2° ano: 3%; 3° ano: 4%; 4° ano: 6%; 5° ano: 7%; 6° ano: 8%; 7° ano: 10%; 8° ano: 10%; 9° ano: 11%; 10° ano: 10%; 11° ano: 10%; 12° ano: 8%; 13° ano: 6%; 14° ano: 4%; 15° ano: 1% | 100%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QC03 | Resid. Multifamiliar com fachada ativa | Médio | 4 | 102.3228 | 32743.296 | 53677.5344 | 294689664 | 162087823.0892 | 26.4% | 26.32% | 1° ano: 2%; 2° ano: 3%; 3° ano: 4%; 4° ano: 6%; 5° ano: 7%; 6° ano: 8%; 7° ano: 10%; 8° ano: 10%; 9° ano: 11%; 10° ano: 10%; 11° ano: 10%; 12° ano: 8%; 13° ano: 6%; 14° ano: 4%; 15° ano: 1% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | [50 empty] | 0%
| Núcleo Recreativo e Cultural | Parque Versailles | 0 | 0 | 0 | 17160 | 0 | 1029600 | 0% | 0.1672% | 1° ano: 50%; 2° ano: 50% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 1116394988 |  | 100% |  | 28678299.76 | 33297449.64 | 44396599.52 | 66594899.28 | 77694049.16 | 88793199.04 | 110991498.8 | 110991498.8 | 122090648.68 | 110991498.8 | 110991498.8 | 88793199.04 | 66594899.28 | 44396599.52 | 11099149.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 28678300.76 | 61975750.4 | 106372349.92 | 172967249.2 | 250661298.36 | 339454497.4 | 450445996.2 | 561437495 | 683528143.68 | 794519642.48 | 905511141.28 | 994304340.32 | 1060899239.6 | 1105295839.12 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989 | 1116394989
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 2.569% | 2.983% | 3.977% | 5.965% | 6.959% | 7.954% | 9.942% | 9.942% | 10.94% | 9.942% | 9.942% | 7.954% | 5.965% | 3.977% | 0.9942% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 2.569% | 5.551% | 9.528% | 15.49% | 22.45% | 30.41% | 40.35% | 50.29% | 61.23% | 71.17% | 81.11% | 89.06% | 95.03% | 99.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 615838385.5475 |  | 100% | 12810975.7109 | 18959063.5664 | 24592351.4219 | 36888527.1328 | 43036614.9883 | 49184702.8438 | 61480878.5547 | 61480878.5547 | 67628966.4102 | 61480878.5547 | 61480878.5547 | 49184702.8438 | 36888527.1328 | 24592351.4219 | 6148087.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 12810975.7109 | 31770039.2774 | 56362390.6993 | 93250917.8321 | 136287532.8204 | 185472235.6642 | 246953114.219 | 308433992.7737 | 376062959.184 | 437543837.7387 | 499024716.2934 | 548209419.1372 | 585097946.2701 | 609690297.692 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475 | 615838385.5475
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 2.08% | 3.079% | 3.993% | 5.99% | 6.988% | 7.987% | 9.983% | 9.983% | 10.98% | 9.983% | 9.983% | 7.987% | 5.99% | 3.993% | 0.9983% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 2.08% | 5.159% | 9.152% | 15.14% | 22.13% | 30.12% | 40.1% | 50.08% | 61.07% | 71.05% | 81.03% | 89.02% | 95.01% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.0 | JARDIM CHAMBORD |  |  |  | 128940.25 | 77364.15 | 296562575 | 600745717.3326 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
JC | Loteamento Fechado |  |  |  | 128940.25 | 128940.25 | 296562575 | 58023112.5 | 100% | 9.659% | [50 empty] | 0%
Q01 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 3016.52 | 3016.52 | 6937996 | 1357434 | 2.339% | 0.226% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q02 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 13591.31 | 13591.31 | 31260013 | 6116089.5 | 10.54% | 1.018% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q03 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 11309.04 | 11309.04 | 26010792 | 5089068 | 8.771% | 0.8471% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q04 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 13413.04 | 13413.04 | 30849992 | 6035868 | 10.4% | 1.005% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q05 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 9773.57 | 9773.57 | 22479211 | 4398106.5 | 7.58% | 0.7321% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q06 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 4375.69 | 4375.69 | 10064087 | 1969060.5 | 3.394% | 0.3278% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q07 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 8179.16 | 8179.16 | 18812068 | 3680622 | 6.343% | 0.6127% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q08 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 13461.88 | 13461.88 | 30962324 | 6057846 | 10.44% | 1.008% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q09 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 19718.74 | 19718.74 | 45353102 | 8873433 | 15.29% | 1.477% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q10 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 10936.27 | 10936.27 | 25153421 | 4921321.5 | 8.482% | 0.8192% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q11 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 16339.54 | 16339.54 | 37580942 | 7352793 | 12.67% | 1.224% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
Q12 | Residencial unifamiliar | Lote Jardins |  |  | 4825.49 | 4825.49 | 11098627 | 2171470.5 | 3.742% | 0.3615% | 1° ano: 20%; 2° ano: 50%; 3° ano: 30% | 100%
[9 empty] | 0% | 0%
JC | Residências |  |  |  |  | 77364.15 | 0 | 542722604.8326 | 0% | 90.34%
Q01 | Residencial unifamiliar | Residências | 5 | 603.304 |  | 1809.912 | 0 | 12696838.9772 | 0% | 2.114% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q02 | Residencial unifamiliar | Residências | 22 | 617.7868 |  | 8154.786 | 0 | 57207203.8505 | 0% | 9.523% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q03 | Residencial unifamiliar | Residências | 18 | 628.28 |  | 6785.424 | 0 | 47600897.679 | 0% | 7.924% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q04 | Residencial unifamiliar | Residências | 20 | 670.652 |  | 8047.824 | 0 | 56456847.319 | 0% | 9.398% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q05 | Residencial unifamiliar | Residências | 17 | 574.9159 |  | 5864.142 | 0 | 41137948.5375 | 0% | 6.848% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q06 | Residencial unifamiliar | Residências | 7 | 625.0986 |  | 2625.414 | 0 | 18417723.5172 | 0% | 3.066% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q07 | Residencial unifamiliar | Residências | 12 | 681.5967 |  | 4907.496 | 0 | 34426914.9512 | 0% | 5.731% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q08 | Residencial unifamiliar | Residências | 23 | 585.2991 |  | 8077.128 | 0 | 56662419.8382 | 0% | 9.432% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q09 | Residencial unifamiliar | Residências | 35 | 563.3926 |  | 11831.244 | 0 | 82998178.8993 | 0% | 13.82% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q10 | Residencial unifamiliar | Residências | 17 | 643.31 |  | 6561.762 | 0 | 46031870.898 | 0% | 7.662% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q11 | Residencial unifamiliar | Residências | 25 | 653.5816 |  | 9803.724 | 0 | 68774782.9756 | 0% | 11.45% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
Q12 | Residencial unifamiliar | Residências | 7 | 689.3557 |  | 2895.294 | 0 | 20310977.3899 | 0% | 3.381% | 3° ano: 5%; 4° ano: 6%; 5° ano: 8%; 6° ano: 9%; 7° ano: 10%; 8° ano: 12%; 9° ano: 10%; 10° ano: 8%; 11° ano: 6%; 12° ano: 5%; 13° ano: 5%; 14° ano: 4%; 15° ano: 4%; 16° ano: 3%; 17° ano: 3%; 18° ano: 2% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 296562575 |  | 100% |  | 59312515 | 148281287.5 | 88968772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 59312515 | 207593802.5 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575 | 296562575
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 20% | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 20% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 600745717.3326 |  | 100% | 11604622.5 | 29011556.25 | 44543063.9916 | 32563356.29 | 43417808.3866 | 48845034.4349 | 54272260.4833 | 65126712.5799 | 54272260.4833 | 43417808.3866 | 32563356.29 | 27136130.2416 | 27136130.2416 | 21708904.1933 | 21708904.1933 | 16281678.145 | 16281678.145 | 10854452.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 11604623.5 | 40616179.75 | 85159243.7416 | 117722600.0316 | 161140408.4182 | 209985442.8531 | 264257703.3364 | 329384415.9163 | 383656676.3995 | 427074484.7861 | 459637841.0761 | 486773971.3177 | 513910101.5594 | 535619005.7527 | 557327909.946 | 573609588.0909 | 589891266.2359 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326 | 600745718.3326
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 1.932% | 4.829% | 7.415% | 5.42% | 7.227% | 8.131% | 9.034% | 10.84% | 9.034% | 7.227% | 5.42% | 4.517% | 4.517% | 3.614% | 3.614% | 2.71% | 2.71% | 1.807% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 1.932% | 6.761% | 14.18% | 19.6% | 26.82% | 34.95% | 43.99% | 54.83% | 63.86% | 71.09% | 76.51% | 81.03% | 85.55% | 89.16% | 92.77% | 95.48% | 98.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.0 | AL'DORA TOWN |  |  |  | 220220.0945 | 489891.8008 | 1709333432.12 | 1087354105.033 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
QAT01 | Residencial multifamiliar |  |  |  | 55488.5934 | 83252.6651 | 390832701.48 | 217984953.8425 | 22.86% | 20.05% | [50 empty] | 0%
0 | Residencial multifamiliar | Médio | 4 | 104.3891 | 43425.8557 | 71189.9274 | 390832701.48 | 214969269.4175 | 22.86% | 19.77% | 2° ano: 0%; 3° ano: 2%; 4° ano: 3%; 5° ano: 4%; 6° ano: 6%; 7° ano: 7%; 8° ano: 8%; 9° ano: 10%; 10° ano: 10%; 11° ano: 11%; 12° ano: 10%; 13° ano: 10%; 14° ano: 8%; 15° ano: 6%; 16° ano: 4%; 17° ano: 1%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0%; 22° ano: 0%; 23° ano: 0%; 24° ano: 0% | 100%
| Infra estrutura | Lote aberto | 4 | 3015.6844 | 12062.7377 | 12062.7377 |  | 3015684.425 | 0% | 0.2773% | 1° ano: 0%; 2° ano: 40%; 3° ano: 60%; 4° ano: 0%; 5° ano: 0%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 0%; 10° ano: 0%; 11° ano: 0%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 0%; 17° ano: 0%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0%; 22° ano: 0%; 23° ano: 0%; 24° ano: 0% | 100%
[9 empty] | 0% | 0%
QAT02 | Mall |  |  |  | 7140.064 | 17850.16 | 71400640 | 37039082 | 4.177% | 3.406%
0 | Mall | Mall |  |  | 7140.064 | 8925.08 | 71400640 | 34807812 | 4.177% | 3.201% | 2° ano: 0%; 3° ano: 20%; 4° ano: 40%; 5° ano: 0%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 20%; 10° ano: 20%; 11° ano: 0%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 0%; 17° ano: 0%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0%; 22° ano: 0%; 23° ano: 0% | 100%
| Infra estrutura | Lote aberto |  |  |  | 8925.08 |  | 2231270 | 0% | 0.2052% | 1° ano: 0%; 2° ano: 40%; 3° ano: 60%; 4° ano: 0%; 5° ano: 0%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 0%; 10° ano: 0%; 11° ano: 0%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 0%; 17° ano: 0%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0%; 22° ano: 0%; 23° ano: 0%; 24° ano: 0% | 100%
[9 empty] | 0% | 0%
QAT03 | Misto |  | 4 | 15349.12 | 55256.832 | 221027.328 | 253421476 | 152829858.1475 | 14.83% | 14.06%
0 | Escola Infantil | Escola | 1 | 3514.04 |  | 1909.47 | 0 | 6587671.5 | 0% | 0.6058% | 2° ano: 0%; 3° ano: 20%; 4° ano: 30%; 5° ano: 0%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 10%; 10° ano: 40%; 11° ano: 0%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 0%; 17° ano: 0%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0% | 100%
| Escola Fundamental | Escola | 1 | 3607.11 |  | 1710.59 | 0 | 5901535.5 | 0% | 0.5427% | 2° ano: 0%; 3° ano: 20%; 4° ano: 30%; 5° ano: 0%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 10%; 10° ano: 40%; 11° ano: 0%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 0%; 17° ano: 0%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0% | 100%
| Corporativo | Coorporativo | 2 | 8227.97 | 18101.534 | 29674.6459 | 253421476 | 136503371.1475 | 14.83% | 12.55% | 2° ano: 0%; 3° ano: 2%; 4° ano: 3%; 5° ano: 4%; 6° ano: 6%; 7° ano: 7%; 8° ano: 8%; 9° ano: 10%; 10° ano: 10%; 11° ano: 11%; 12° ano: 10%; 13° ano: 10%; 14° ano: 8%; 15° ano: 6%; 16° ano: 4%; 17° ano: 1%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0%; 22° ano: 0% | 100%
| Infra estrutura | Lote aberto |  |  |  | 15349.12 |  | 3837280 | 0% | 0.3529% | 1° ano: 0%; 2° ano: 40%; 3° ano: 60%; 4° ano: 0%; 5° ano: 0%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 0%; 10° ano: 0% | 100%
[9 empty] | 0% | 0%
QAT04 | Residencial |  | 4 | 223.9569 | 42999.732 | 70491.3639 | 429997320 | 293539782.6738 | 25.16% | 27%
| Residencial | Super Luxo | 4 | 223.9569 | 42999.732 | 70491.3639 | 429997320 | 290553690.1738 | 25.16% | 26.72% | 2° ano: 0%; 3° ano: 2%; 4° ano: 3%; 5° ano: 4%; 6° ano: 6%; 7° ano: 7%; 8° ano: 8%; 9° ano: 10%; 10° ano: 10%; 11° ano: 11%; 12° ano: 10%; 13° ano: 10%; 14° ano: 8%; 15° ano: 6%; 16° ano: 4%; 17° ano: 1%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0%; 22° ano: 0%; 23° ano: 0% | 100%
| Infra estrutura | Lote aberto |  |  |  | 11944.37 |  | 2986092.5 | 0% | 0.2746% | 1° ano: 0%; 2° ano: 40%; 3° ano: 60%; 4° ano: 0%; 5° ano: 0%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 0% | 100%
[9 empty] | 0% | 0%
QAT05 | Residencial |  | 5 | 164.8191 | 59334.8731 | 97270.2838 | 563681294.64 | 385960428.3692 | 32.98% | 35.5%
| Residencial | Luxo | 5 | 164.8191 | 59334.8731 | 97270.2838 | 563681294.64 | 381839951.0692 | 32.98% | 35.12% | 2° ano: 0%; 3° ano: 2%; 4° ano: 3%; 5° ano: 4%; 6° ano: 6%; 7° ano: 7%; 8° ano: 8%; 9° ano: 10%; 10° ano: 10%; 11° ano: 11%; 12° ano: 10%; 13° ano: 10%; 14° ano: 8%; 15° ano: 6%; 16° ano: 4%; 17° ano: 1%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0%; 22° ano: 0%; 23° ano: 0% | 100%
| Infra estrutura | Lote aberto |  |  |  | 16481.9092 |  | 4120477.3 | 0% | 0.3789% | 1° ano: 0%; 2° ano: 40%; 3° ano: 60%; 4° ano: 0%; 5° ano: 0%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 1709333432.12 |  | 100% |  | 0 | 0 | 47038783.8424 | 77698239.7636 | 65517311.6848 | 98275967.5272 | 114655295.4484 | 131034623.3696 | 178073407.212 | 178073407.212 | 180172607.1332 | 163793279.212 | 163793279.212 | 131034623.3696 | 98275967.5272 | 65517311.6848 | 16379327.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 47038783.8424 | 124737023.606 | 190254335.2908 | 288530302.818 | 403185598.2664 | 534220221.636 | 712293628.848 | 890367036.06 | 1070539643.1932 | 1234332922.4052 | 1398126201.6172 | 1529160824.9868 | 1627436792.514 | 1692954104.1988 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12 | 1709333432.12
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 2.752% | 4.546% | 3.833% | 5.749% | 6.708% | 7.666% | 10.42% | 10.42% | 10.54% | 9.582% | 9.582% | 7.666% | 5.749% | 3.833% | 0.9582% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 2.752% | 7.297% | 11.13% | 16.88% | 23.59% | 31.25% | 41.67% | 52.09% | 62.63% | 72.21% | 81.79% | 89.46% | 95.21% | 99.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 1087354105.033 |  | 100% | 0 | 6476321.69 | 39651211.9712 | 48385875.3542 | 40954651.2723 | 61431976.9085 | 71670639.7266 | 81909302.5446 | 110597111.2808 | 114343873.3808 | 112625290.9989 | 102386628.1808 | 102386628.1808 | 81909302.5446 | 61431976.9085 | 40954651.2723 | 10238662.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 6476321.69 | 46127533.6612 | 94513409.0154 | 135468060.2877 | 196900037.1962 | 268570676.9228 | 350479979.4674 | 461077090.7482 | 575420964.129 | 688046255.1279 | 790432883.3087 | 892819511.4895 | 974728814.0341 | 1036160790.9426 | 1077115442.2149 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033 | 1087354105.033
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0.5956% | 3.647% | 4.45% | 3.766% | 5.65% | 6.591% | 7.533% | 10.17% | 10.52% | 10.36% | 9.416% | 9.416% | 7.533% | 5.65% | 3.766% | 0.9416% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0.5956% | 4.242% | 8.692% | 12.46% | 18.11% | 24.7% | 32.23% | 42.4% | 52.92% | 63.28% | 72.69% | 82.11% | 89.64% | 95.29% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.0 | JARDIM 03 |  |  |  | 85851.9269 | 51511.1561 | 197459431.8125 | 399992844.7083 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
| Loteamento Fechado | Lote Jardins |  |  | 85851.9269 | 85851.9269 | 197459431.8125 | 38633367.0938 | 100% | 9.659% | 2° ano: 0%; 3° ano: 30%; 4° ano: 40%; 5° ano: 60%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 0%; 10° ano: 0%; 11° ano: 0%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 0%; 17° ano: 0%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%
| Residências | Residências | 0 | 0 |  | 51511.1561 | 0 | 361359477.6146 | 0% | 90.34% | 6° ano: 5%; 7° ano: 6%; 8° ano: 8%; 9° ano: 9%; 10° ano: 10%; 11° ano: 12%; 12° ano: 10%; 13° ano: 8%; 14° ano: 6%; 15° ano: 5%; 16° ano: 5%; 17° ano: 4%; 18° ano: 4%; 19° ano: 3%; 20° ano: 3%; 21° ano: 2%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 197459431.8125 |  | 100% |  | 0 | 0 | 59237829.5437 | 78983772.725 | 118475659.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 59237829.5437 | 138221602.2688 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562 | 256697261.3562
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 30% | 70% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 399992844.7083 |  | 100% | 0 | 0 | 11590010.1281 | 15453346.8375 | 23180020.2562 | 18067973.8807 | 21681568.6569 | 28908758.2092 | 32522352.9853 | 36135947.7615 | 43363137.3138 | 36135947.7615 | 28908758.2092 | 21681568.6569 | 18067973.8807 | 18067973.8807 | 14454379.1046 | 14454379.1046 | 10840784.3284 | 10840784.3284 | 7227189.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 11590010.1281 | 27043356.9656 | 50223377.2219 | 68291351.1026 | 89972919.7595 | 118881677.9686 | 151404030.954 | 187539978.7154 | 230903116.0292 | 267039063.7906 | 295947821.9998 | 317629390.6567 | 335697364.5374 | 353765338.4181 | 368219717.5227 | 382674096.6273 | 393514880.9557 | 404355665.2842 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365 | 411582854.8365
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 2.898% | 3.863% | 5.795% | 4.517% | 5.42% | 7.227% | 8.131% | 9.034% | 10.84% | 9.034% | 7.227% | 5.42% | 4.517% | 4.517% | 3.614% | 3.614% | 2.71% | 2.71% | 1.807% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 2.898% | 6.761% | 12.56% | 17.07% | 22.49% | 29.72% | 37.85% | 46.89% | 57.73% | 66.76% | 73.99% | 79.41% | 83.93% | 88.44% | 92.06% | 95.67% | 98.38% | 101.1% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 102.9%
5.0 | AL'DORA PARK |  |  |  | 424579.0976 | 696031.3076 | 3748025828.425 | 2228067491.4642 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
QAP01 | Residencial | Standart Plus | 8 | 63.6068 | 61062.496 | 100102.4525 | 488499968 | 281115955.938 | 13.03% | 12.62% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP02 | Residencial | Standart Plus | 7 | 66.2688 | 55665.7891 | 91255.3919 | 445326312.48 | 256270911.4388 | 11.88% | 11.5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP03 | Área publica |  |  | 8934.8409 |  |  |  |  | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP04 | Mall | Mall | 1 | 0 | 9927.441 | 16274.4934 | 99274409.6 | 63470524.1705 | 2.649% | 2.849% | 12° ano: 50%; 18° ano: 50% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP05 | Residencial | Luxo | 4 | 115.7177 | 40732.6248 | 66774.7948 | 386959935.6 | 262128199.5345 | 10.32% | 11.76% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP06 | Residencial | Luxo | 3 | 100.3673 | 26496.963 | 43437.6443 | 251721148.5 | 170516907.2316 | 6.716% | 7.653% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP07 | Residencial | Médio | 4 | 93.7559 | 33002.0917 | 54101.7897 | 297018825.48 | 163368929.1477 | 7.925% | 7.332% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP08 | Residencial | Médio | 6 | 104.5341 | 55194.0182 | 90481.997 | 496746163.485 | 273224731.3133 | 13.25% | 12.26% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP09 | Residencial | Médio | 4 | 102.8866 | 36216.0925 | 59370.6435 | 325944832.68 | 179279068.221 | 8.696% | 8.046% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP10 | Residencial | Médio | 7 | 114.0111 | 70230.8201 | 115132.492 | 632077381.26 | 347660808.193 | 16.86% | 15.6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP11 | Residencial | Médio | 5 | 81.9335 | 36050.7613 | 59099.6086 | 324456851.34 | 178460635.525 | 8.657% | 8.01% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAP12 | Área publica |  |  | 4195.1555 |  |  |  |  | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAPark | Área publica | Parque |  | 30160.2711 | 0 | 30160.2711 | 0 | 4825643.376 | 0% | 0.2166% | 7° ano: 40%; 11° ano: 40%; 15° ano: 20% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
| Infra estrutura | Lote aberto |  |  |  | 190980.7095 | 0 | 47745177.375 | 0% | 2.143% | 2° ano: 0%; 3° ano: 0%; 4° ano: 0%; 5° ano: 5%; 6° ano: 20%; 7° ano: 20%; 8° ano: 0%; 9° ano: 0%; 10° ano: 0%; 11° ano: 0%; 12° ano: 20%; 13° ano: 15%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 15%; 17° ano: 10%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0%; 22° ano: 0%; 23° ano: 0%; 24° ano: 0% | 105%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 3748025828.425 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36487514.1883 | 36487514.1883 | 36487514.1883 | 47433768.4447 | 72975028.3765 | 129909736.0141 | 91218785.4706 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 159099747.3647 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 109462542.5648 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 72975028.3765 | 36487514.1883
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36487514.1883 | 72975028.3765 | 109462542.5648 | 156896311.0095 | 229871339.386 | 359781075.4001 | 450999860.8708 | 560462403.4355 | 669924946.0002 | 779387488.565 | 888850031.1297 | 1047949778.4945 | 1157412321.0592 | 1266874863.624 | 1376337406.1887 | 1485799948.7535 | 1595262491.3182 | 1704725033.883 | 1814187576.4477 | 1923650119.0125 | 2033112661.5772 | 2142575204.142 | 2252037746.7067 | 2325012775.0832 | 2397987803.4597 | 2470962831.8362 | 2543937860.2127 | 2616912888.5893 | 2689887916.9658 | 2762862945.3423 | 2835837973.7188 | 2908813002.0953 | 2981788030.4718 | 3054763058.8483 | 3127738087.2248 | 3200713115.6013 | 3273688143.9778 | 3346663172.3543 | 3419638200.7308 | 3492613229.1073 | 3565588257.4838 | 3638563285.8603 | 3711538314.2368 | 3748025828.425
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9735% | 0.9735% | 0.9735% | 1.266% | 1.947% | 3.466% | 2.434% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 4.245% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 2.921% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 1.947% | 0.9735%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9735% | 1.947% | 2.921% | 4.186% | 6.133% | 9.599% | 12.03% | 14.95% | 17.87% | 20.79% | 23.72% | 27.96% | 30.88% | 33.8% | 36.72% | 39.64% | 42.56% | 45.48% | 48.4% | 51.32% | 54.24% | 57.17% | 60.09% | 62.03% | 63.98% | 65.93% | 67.87% | 69.82% | 71.77% | 73.72% | 75.66% | 77.61% | 79.56% | 81.5% | 83.45% | 85.4% | 87.34% | 89.29% | 91.24% | 93.19% | 95.13% | 97.08% | 99.03% | 100%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 2228067491.4642 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387258.8687 | 9549035.475 | 32599554.2908 | 21120261.4654 | 21120261.4654 | 27456339.9051 | 44170780.2813 | 87748872.7842 | 59962430.2698 | 63360784.3963 | 64325913.0715 | 70522561.0025 | 68135302.1338 | 95096046.4815 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 63360784.3963 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 42240522.9309 | 21120261.4654
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387258.8687 | 11936294.3438 | 44535848.6346 | 65656110.1 | 86776371.5654 | 114232711.4705 | 158403491.7517 | 246152364.5359 | 306114794.8057 | 369475579.202 | 433801492.2735 | 504324053.276 | 572459355.4098 | 667555401.8913 | 730916186.2876 | 794276970.6839 | 857637755.0802 | 920998539.4765 | 984359323.8728 | 1047720108.269 | 1111080892.6653 | 1174441677.0616 | 1237802461.4579 | 1301163245.8542 | 1364524030.2504 | 1406764553.1813 | 1449005076.1121 | 1491245599.043 | 1533486121.9739 | 1575726644.9047 | 1617967167.8356 | 1660207690.7664 | 1702448213.6973 | 1744688736.6281 | 1786929259.559 | 1829169782.4898 | 1871410305.4207 | 1913650828.3515 | 1955891351.2824 | 1998131874.2132 | 2040372397.1441 | 2082612920.075 | 2124853443.0058 | 2167093965.9367 | 2209334488.8675 | 2230454750.3329
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1071% | 0.4286% | 1.463% | 0.9479% | 0.9479% | 1.232% | 1.982% | 3.938% | 2.691% | 2.844% | 2.887% | 3.165% | 3.058% | 4.268% | 2.844% | 2.844% | 2.844% | 2.844% | 2.844% | 2.844% | 2.844% | 2.844% | 2.844% | 2.844% | 2.844% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 0.9479%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1071% | 0.5357% | 1.999% | 2.947% | 3.895% | 5.127% | 7.109% | 11.05% | 13.74% | 16.58% | 19.47% | 22.64% | 25.69% | 29.96% | 32.8% | 35.65% | 38.49% | 41.34% | 44.18% | 47.02% | 49.87% | 52.71% | 55.55% | 58.4% | 61.24% | 63.14% | 65.03% | 66.93% | 68.83% | 70.72% | 72.62% | 74.51% | 76.41% | 78.31% | 80.2% | 82.1% | 83.99% | 85.89% | 87.78% | 89.68% | 91.58% | 93.47% | 95.37% | 97.26% | 99.16% | 100.1%
6.0 | AL'DORA VITTA |  |  |  | 333068.836 | 665694.7196 | 3058107244.74 | 1851098202.303 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
QAV01 | Mall | Médio | 1 | 2106.4204 | 6319.2612 | 7899.0765 | 56873350.8 | 23852513.4954 | 1.86% | 1.289% | 22° ano: 50%; 32: 50% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
QAV02 | Área publica | Parque |  | 4919.1 | 0 | 4919.1 | 0 | 787056 | 0% | 0.04252% | 15° ano: 50%; 21° ano: 50% | 100%
0%
QAV03 | Residencial | Luxo | 4 | 138.865 | 53324.1716 | 87416.6747 | 506579629.725 | 343159056.1301 | 16.57% | 18.54% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
0%
QAV04 | Residencial | Médio | 4 | 95.8797 | 36817.819 | 60357.0803 | 331360370.775 | 182257770.5235 | 10.84% | 9.846% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
0%
QAV05 | Residencial | Médio | 5 | 100.8121 | 48389.8086 | 79327.5551 | 435508277.4 | 239542125.9875 | 14.24% | 12.94% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
0%
QAV06 | Residencial | Médio | 4 | 113.5682 | 43610.1959 | 71492.1244 | 392491762.92 | 215881801.1077 | 12.83% | 11.66% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
0%
QAV07 | Residencial | Luxo | 5 | 140.9401 | 67651.2698 | 110903.721 | 642687063.48 | 435358773.1321 | 21.02% | 23.52% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
0%
QAV08 | Residencial | Médio | 4 | 57.6884 | 33228.5103 | 54472.9677 | 299056592.52 | 164489759.8514 | 9.779% | 8.886% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
0%
QAV09 | Residencial | Médio | 5 | 60.7331 | 43727.7997 | 71684.9175 | 393550197.12 | 216463970.4754 | 12.87% | 11.69% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
0%
| Infra estrutura | Lote aberto |  |  |  | 117221.5024 | 0 | 29305375.6 | 0% | 1.583% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 3058107244.74 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60024677.8788 | 60024677.8788 | 90037016.8182 | 90037016.8182 | 90037016.8182 | 90037016.8182 | 148486031.1576 | 120049355.7576 | 120049355.7576 | 120049355.7576 | 150061694.697 | 150061694.697 | 150061694.697 | 120049355.7576 | 120049355.7576 | 120049355.7576 | 148486031.1576 | 120049355.7576 | 120049355.7576 | 90037016.8182 | 90037016.8182 | 75030847.3485 | 75030847.3485 | 75030847.3485 | 75030847.3485 | 60024677.8788 | 60024677.8788 | 60024677.8788 | 30012338.9394 | 30012338.9394 | 30012338.9394 | 30012338.9394 | 30012338.9394 | 30012338.9394 | 30012338.9394
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60024677.8788 | 120049355.7576 | 210086372.5758 | 300123389.394 | 390160406.2122 | 480197423.0304 | 628683454.188 | 748732809.9456 | 868782165.7032 | 988831521.4608 | 1138893216.1578 | 1288954910.8548 | 1439016605.5518 | 1559065961.3094 | 1679115317.067 | 1799164672.8246 | 1947650703.9822 | 2067700059.7398 | 2187749415.4974 | 2277786432.3156 | 2367823449.1338 | 2442854296.4823 | 2517885143.8308 | 2592915991.1793 | 2667946838.5278 | 2727971516.4066 | 2787996194.2854 | 2848020872.1642 | 2878033211.1036 | 2908045550.043 | 2938057888.9824 | 2968070227.9218 | 2998082566.8612 | 3028094905.8006 | 3058107244.74
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.963% | 1.963% | 2.944% | 2.944% | 2.944% | 2.944% | 4.855% | 3.926% | 3.926% | 3.926% | 4.907% | 4.907% | 4.907% | 3.926% | 3.926% | 3.926% | 4.855% | 3.926% | 3.926% | 2.944% | 2.944% | 2.454% | 2.454% | 2.454% | 2.454% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 0.9814% | 0.9814% | 0.9814% | 0.9814% | 0.9814% | 0.9814% | 0.9814%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.963% | 3.926% | 6.87% | 9.814% | 12.76% | 15.7% | 20.56% | 24.48% | 28.41% | 32.33% | 37.24% | 42.15% | 47.06% | 50.98% | 54.91% | 58.83% | 63.69% | 67.61% | 71.54% | 74.48% | 77.43% | 79.88% | 82.33% | 84.79% | 87.24% | 89.2% | 91.17% | 93.13% | 94.11% | 95.09% | 96.07% | 97.06% | 98.04% | 99.02% | 100%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 1851098202.303 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861075.12 | 9185140.68 | 35943065.1442 | 35943065.1442 | 53914597.7162 | 53914597.7162 | 59775672.8362 | 63099738.3962 | 83812387.036 | 71886130.2883 | 71886130.2883 | 71886130.2883 | 89857662.8604 | 89857662.8604 | 89857662.8604 | 71886130.2883 | 71886130.2883 | 71886130.2883 | 83812387.036 | 71886130.2883 | 71886130.2883 | 53914597.7162 | 53914597.7162 | 44928831.4302 | 44928831.4302 | 44928831.4302 | 44928831.4302 | 35943065.1442 | 35943065.1442 | 35943065.1442 | 17971532.5721 | 17971532.5721 | 17971532.5721 | 17971532.5721 | 17971532.5721 | 17971532.5721 | 17971532.5721
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861075.12 | 15046215.8 | 50989280.9442 | 86932346.0883 | 140846943.8045 | 194761541.5208 | 254537214.357 | 317636952.7532 | 401449339.7892 | 473335470.0775 | 545221600.3658 | 617107730.6541 | 706965393.5145 | 796823056.3749 | 886680719.2353 | 958566849.5236 | 1030452979.8119 | 1102339110.1002 | 1186151497.1362 | 1258037627.4245 | 1329923757.7128 | 1383838355.429 | 1437752953.1453 | 1482681784.5755 | 1527610616.0057 | 1572539447.4358 | 1617468278.866 | 1653411344.0102 | 1689354409.1543 | 1725297474.2985 | 1743269006.8706 | 1761240539.4427 | 1779212072.0147 | 1797183604.5868 | 1815155137.1589 | 1833126669.731 | 1851098202.303
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3166% | 0.4962% | 1.942% | 1.942% | 2.913% | 2.913% | 3.229% | 3.409% | 4.528% | 3.883% | 3.883% | 3.883% | 4.854% | 4.854% | 4.854% | 3.883% | 3.883% | 3.883% | 4.528% | 3.883% | 3.883% | 2.913% | 2.913% | 2.427% | 2.427% | 2.427% | 2.427% | 1.942% | 1.942% | 1.942% | 0.9709% | 0.9709% | 0.9709% | 0.9709% | 0.9709% | 0.9709% | 0.9709%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3166% | 0.8128% | 2.755% | 4.696% | 7.609% | 10.52% | 13.75% | 17.16% | 21.69% | 25.57% | 29.45% | 33.34% | 38.19% | 43.05% | 47.9% | 51.78% | 55.67% | 59.55% | 64.08% | 67.96% | 71.85% | 74.76% | 77.67% | 80.1% | 82.52% | 84.95% | 87.38% | 89.32% | 91.26% | 93.2% | 94.17% | 95.15% | 96.12% | 97.09% | 98.06% | 99.03% | 100%
7.0 | AL'DORA NEXUS GENOVA |  |  |  | 36007.3257 | 74437.212 | 504102560.052 | 331873036.7556 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
| Comercial / Corporativos | Coorporativo | 5 |  | 36007.3257 | 72014.6514 | 504102560.052 | 331267396.6056 | 100% | 100% | 2° ano: 10%; 3° ano: 12.5%; 4° ano: 15%; 5° ano: 10%; 6° ano: 5%; 7° ano: 5%; 8° ano: 0%; 9° ano: 0%; 10° ano: 6%; 11° ano: 14%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 8.5%; 15° ano: 14%; 16° ano: 0%; 17° ano: 0%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0%; 22° ano: 0%; 23° ano: 0%; 24° ano: 0% | 100%
| Área publica | Parque Genova |  |  |  | 2422.5606 |  | 605640.15 | 100% | 100% | 3° ano: 30%; 7° ano: 30%; 11° ano: 30%; 15° ano: 10% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 504102560.052 |  | 100% |  | 0 | 50410256.0052 | 63012820.0065 | 75615384.0078 | 50410256.0052 | 25205128.0026 | 25205128.0026 | 0 | 0 | 30246153.6031 | 70574358.4073 | 0 | 0 | 42848717.6044 | 70574358.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 50410256.0052 | 113423076.0117 | 189038460.0195 | 239448716.0247 | 264653844.0273 | 289858972.0299 | 289858972.0299 | 289858972.0299 | 320105125.633 | 390679484.0403 | 390679484.0403 | 390679484.0403 | 433528201.6447 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052 | 504102560.052
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 10% | 12.5% | 15% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 6% | 14% | 0% | 0% | 8.5% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 37.5% | 47.5% | 52.5% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 63.5% | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 331873036.7556 |  | 100% | 0 | 33126739.6606 | 41590116.6207 | 49690109.4908 | 33126739.6606 | 16563369.8303 | 16745061.8753 | 0 | 0 | 19876043.7963 | 46559127.5698 | 0 | 0 | 28157728.7115 | 46437999.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 33126739.6606 | 74716856.2813 | 124406965.7721 | 157533705.4327 | 174097075.2629 | 190842137.1382 | 190842137.1382 | 190842137.1382 | 210718180.9346 | 257277308.5043 | 257277308.5043 | 257277308.5043 | 285435037.2158 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556 | 331873036.7556
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 9.982% | 12.53% | 14.97% | 9.982% | 4.991% | 5.046% | 0% | 0% | 5.989% | 14.03% | 0% | 0% | 8.484% | 13.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 9.982% | 22.51% | 37.49% | 47.47% | 52.46% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 63.49% | 77.52% | 77.52% | 77.52% | 86.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8.0 | AL'DORA NEXUS |  |  |  | 220300.5798 | 473641.3082 | 2208437092.394 | 1285727096.3592 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
QAN01 | Corporativo | Coorporativo | 0 | 0 | 33345.143 | 54664.1689 | 466832002.56 | 251455177.023 | 21.14% | 19.56% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 22% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
[9 empty] | 0% | 0%
QAV02 | Convenções | Convenções |  | 0 | 7024.983 | 8781.2288 | 0 | 39515529.375 | 0% | 3.073% | 12° ano: 25%; 13° ano: 25%; 24° ano: 25%; 25° ano: 25%
[9 empty] | 0% | 0%
QAV03 | Área publica | Parque | 0 | 0 | 0 | 5435.83 | 0 | 869732.8 | 0% | 0.06765% | 11° ano: 50%; 16° ano: 50%
[9 empty] | 0% | 0%
QAV04 | Resid. / Corporativo / fachada ativa | Médio | 0 | 0 | 82709.344 | 135589.0885 | 744384096 | 409432743.6705 | 33.71% | 31.84% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 22% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 0% | 0%
QAV05 | Resid. / Corporativo / fachada ativa | Médio | 0 | 0 | 41161.2378 | 67477.439 | 370451139.84 | 203758822.0861 | 16.77% | 15.85% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 22% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 0% | 0%
QAV06 | Área publica | Parque | 0 | 0 | 0 | 4559.0002 | 0 | 729440.032 | 0% | 0.05673% | 11° ano: 50%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 50%; 17° ano: 0%
[9 empty] | 0% | 0%
QAV07 | Resid. / Corporativo / fachada ativa | Médio | 0 | 0 | 31613.6707 | 51825.6897 | 284523036.48 | 156495884.4358 | 12.88% | 12.17% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 22% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 0% | 0%
QAV08 | Corporativo | Coorporativo | 0 | 0 | 16279.0322 | 26686.9381 | 227906451.08 | 122759915.1016 | 10.32% | 9.548% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 22% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 0% | 0%
QAV09 | Corporativo | Coorporativo | 0 | 0 | 8167.169 | 16334.3381 | 114340366.434 | 75137955.0852 | 5.177% | 5.844% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 22% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 0% | 0%
| Infra estrutura | Lote aberto |  |  | 0 | 102287.587 | 0 | 25571896.75 | 0% | 1.989% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 2208437092.394 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44168741.8479 | 66253112.7718 | 66253112.7718 | 66253112.7718 | 66253112.7718 | 88337483.6958 | 88337483.6958 | 88337483.6958 | 88337483.6958 | 88337483.6958 | 88337483.6958 | 88337483.6958 | 110421854.6197 | 110421854.6197 | 66253112.7718 | 44168741.8479 | 44168741.8479 | 44168741.8479 | 485856160.3267 | 44168741.8479 | 44168741.8479 | 44168741.8479 | 44168741.8479 | 44168741.8479 | 22084370.9239 | 22084370.9239 | 22084370.9239 | 22084370.9239 | 22084370.9239 | 22084370.9239 | 22084370.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44168741.8479 | 110421854.6197 | 176674967.3915 | 242928080.1633 | 309181192.9352 | 397518676.6309 | 485856160.3267 | 574193644.0224 | 662531127.7182 | 750868611.414 | 839206095.1097 | 927543578.8055 | 1037965433.4252 | 1148387288.0449 | 1214640400.8167 | 1258809142.6646 | 1302977884.5125 | 1347146626.3603 | 1833002786.687 | 1877171528.5349 | 1921340270.3828 | 1965509012.2307 | 2009677754.0785 | 2053846495.9264 | 2075930866.8504 | 2098015237.7743 | 2120099608.6982 | 2142183979.6222 | 2164268350.5461 | 2186352721.4701 | 2208437092.394 | 2208437092.394 | 2208437092.394 | 2208437092.394 | 2208437092.394 | 2208437092.394 | 2208437092.394 | 2208437092.394 | 2208437092.394
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 22% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 47% | 52% | 55% | 57% | 59% | 61% | 83% | 85% | 87% | 89% | 91% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 1285727096.3592 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5114379.35 | 8471155.441 | 34259692.2918 | 46450097.2658 | 36571214.9221 | 36571214.9221 | 37370801.3381 | 48761619.8961 | 53875999.2461 | 56433188.9211 | 48761619.8961 | 48761619.8961 | 48761619.8961 | 48761619.8961 | 70830907.2139 | 70830907.2139 | 36571214.9221 | 24380809.948 | 24380809.948 | 24380809.948 | 268188909.4285 | 24380809.948 | 24380809.948 | 24380809.948 | 24380809.948 | 24380809.948 | 12190404.974 | 12190404.974 | 12190404.974 | 12190404.974 | 12190404.974 | 12190404.974 | 12190404.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5114379.35 | 13585534.791 | 47845227.0828 | 94295324.3486 | 130866539.2707 | 167437754.1927 | 204808555.5308 | 253570175.4269 | 307446174.673 | 363879363.5941 | 412640983.4902 | 461402603.3863 | 510164223.2823 | 558925843.1784 | 629756750.3923 | 700587657.6062 | 737158872.5282 | 761539682.4763 | 785920492.4243 | 810301302.3724 | 1078490211.8008 | 1102871021.7489 | 1127251831.6969 | 1151632641.645 | 1176013451.593 | 1200394261.5411 | 1212584666.5151 | 1224775071.4891 | 1236965476.4631 | 1249155881.4371 | 1261346286.4112 | 1273536691.3852 | 1285727096.3592 | 1285727096.3592 | 1285727096.3592 | 1285727096.3592 | 1285727096.3592 | 1285727096.3592 | 1285727096.3592 | 1285727096.3592 | 1285727096.3592
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3978% | 0.6589% | 2.665% | 3.613% | 2.844% | 2.844% | 2.907% | 3.793% | 4.19% | 4.389% | 3.793% | 3.793% | 3.793% | 3.793% | 5.509% | 5.509% | 2.844% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 20.86% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 1.896% | 0.9481% | 0.9481% | 0.9481% | 0.9481% | 0.9481% | 0.9481% | 0.9481% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3978% | 1.057% | 3.721% | 7.334% | 10.18% | 13.02% | 15.93% | 19.72% | 23.91% | 28.3% | 32.09% | 35.89% | 39.68% | 43.47% | 48.98% | 54.49% | 57.33% | 59.23% | 61.13% | 63.02% | 83.88% | 85.78% | 87.67% | 89.57% | 91.47% | 93.36% | 94.31% | 95.26% | 96.21% | 97.16% | 98.1% | 99.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.0 | INFRA ESTRUTURA EXTERNAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 0% | 100% | [50 empty] | 0%
| INFRA ESTRUTURA GLEBA H | [6 empty] | 19000000
| EEE e Coletor Tronco | Esgoto | 0 |  | 0 | 0 |  | 12000000 | 0% | 35.29% | 2° ano: 0%; 3° ano: 40%; 4° ano: 60%; 5° ano: 0%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 0%; 10° ano: 0%; 11° ano: 0%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 0%; 17° ano: 0%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0% | 100%
| Adutora | Água Potável |  |  |  | 0 |  | 7000000 | 0% | 20.59% | 2° ano: 0%; 3° ano: 0%; 4° ano: 40%; 5° ano: 60%; 6° ano: 0%; 7° ano: 0%; 8° ano: 0%; 9° ano: 0%; 10° ano: 0%; 11° ano: 0%; 12° ano: 0%; 13° ano: 0%; 14° ano: 0%; 15° ano: 0%; 16° ano: 0%; 17° ano: 0%; 18° ano: 0%; 19° ano: 0%; 20° ano: 0%; 21° ano: 0% | 100%
| INFRA ESTRUTURA GLEBA 6 E 7 | [6 empty] | 15000000
| EEE e Coletor Tronco | Esgoto | 0 |  | 0 | 0 |  | 10000000 | 0% | 29.41% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| Adutora | Água Potável |  |  |  | 0 |  | 5000000 | 0% | 14.71% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES
TOTAIS ACUMULADOS
PERCENTUAL MENSAL
PERCENTUAL ACUMULADO
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 34000000 |  | 100% | 0 | 0 | 4800000 | 10000000 | 4200000 | 0 | 0 | 4500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 4800000 | 14800000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 23500000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 14.12% | 29.41% | 12.35% | 0% | 0% | 13.24% | 30.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 14.12% | 43.53% | 55.88% | 55.88% | 55.88% | 69.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.0 | JARDIM 04 |  |  |  | 131239.273 | 78743.5638 | 301850327.9 | 611457098.9322 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
| Loteamento Fechado | Lote Jardins |  |  | 131239.273 | 131239.273 | 301850327.9 | 59057672.85 | 100% | 9.659% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Residências | Residências | 0 | 0 |  | 78743.5638 | 0 | 552399426.0822 | 0% | 90.34% | 10° ano: 5%; 11° ano: 6%; 12° ano: 8%; 13° ano: 9%; 14° ano: 10%; 15° ano: 12%; 16° ano: 10%; 17° ano: 8%; 18° ano: 6%; 19° ano: 5%; 20° ano: 5%; 21° ano: 4%; 22° ano: 4%; 23° ano: 3%; 24° ano: 3%; 25° ano: 2%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 301850327.9 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120740131.16 | 181110196.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120740131.16 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9 | 301850327.9
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 611457098.9322 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23623069.14 | 35434603.71 | 27619971.3041 | 33143965.5649 | 44191954.0866 | 49715948.3474 | 55239942.6082 | 66287931.1299 | 55239942.6082 | 44191954.0866 | 33143965.5649 | 27619971.3041 | 27619971.3041 | 22095977.0433 | 22095977.0433 | 16571982.7825 | 16571982.7825 | 11047988.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23623069.14 | 59057672.85 | 86677644.1541 | 119821609.719 | 164013563.8056 | 213729512.153 | 268969454.7612 | 335257385.8911 | 390497328.4993 | 434689282.5859 | 467833248.1508 | 495453219.4549 | 523073190.759 | 545169167.8023 | 567265144.8456 | 583837127.6281 | 600409110.4105 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322 | 611457098.9322
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.863% | 5.795% | 4.517% | 5.42% | 7.227% | 8.131% | 9.034% | 10.84% | 9.034% | 7.227% | 5.42% | 4.517% | 4.517% | 3.614% | 3.614% | 2.71% | 2.71% | 1.807% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.863% | 9.659% | 14.18% | 19.6% | 26.82% | 34.95% | 43.99% | 54.83% | 63.86% | 71.09% | 76.51% | 81.03% | 85.55% | 89.16% | 92.77% | 95.48% | 98.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11.0 | JARDIM 05 |  |  |  | 127332.139 | 76399.2834 | 292863919.7 | 593253364.8961 | 100% | 100% | [50 empty] | 0%
| Loteamento Fechado | Lote Jardins |  |  | 127332.139 | 127332.139 | 292863919.7 | 57299462.55 | 100% | 9.659% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Residências | Residências | 0 | 0 |  | 76399.2834 | 0 | 535953902.3461 | 0% | 90.34% | 16° ano: 5%; 17° ano: 6%; 18° ano: 8%; 19° ano: 9%; 20° ano: 10%; 21° ano: 12%; 22° ano: 10%; 23° ano: 8%; 24° ano: 6%; 25° ano: 5%; 26°: 5%; 27: 4%; 28: 4%; 29: 3%; 30: 3%; 31: 2%
[9 empty] | 0% | 0% | [50 empty] | 0%
TOTAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 292863919.7 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117145567.88 | 175718351.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117145567.88 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7 | 292863919.7
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES | [5 empty] | 593253364.8961 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22919785.02 | 34379677.53 | 26797695.1173 | 32157234.1408 | 42876312.1877 | 48235851.2111 | 53595390.2346 | 64314468.2815 | 53595390.2346 | 42876312.1877 | 32157234.1408 | 26797695.1173 | 26797695.1173 | 21438156.0938 | 21438156.0938 | 16078617.0704 | 16078617.0704 | 10719078.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22919785.02 | 57299462.55 | 84097157.6673 | 116254391.8081 | 159130703.9958 | 207366555.2069 | 260961945.4415 | 325276413.7231 | 378871803.9577 | 421748116.1454 | 453905350.2861 | 480703045.4034 | 507500740.5207 | 528938896.6146 | 550377052.7084 | 566455669.7788 | 582534286.8492 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961 | 593253364.8961
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.863% | 5.795% | 4.517% | 5.42% | 7.227% | 8.131% | 9.034% | 10.84% | 9.034% | 7.227% | 5.42% | 4.517% | 4.517% | 3.614% | 3.614% | 2.71% | 2.71% | 1.807% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.863% | 9.659% | 14.18% | 19.6% | 26.82% | 34.95% | 43.99% | 54.83% | 63.86% | 71.09% | 76.51% | 81.03% | 85.55% | 89.16% | 92.77% | 95.48% | 98.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL GERAL VGV |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 13433137400.1435 |  | 0% |  | 87990814.76 | 231988993.1452 | 302654805.4126 | 298892295.7764 | 312097275.9375 | 212274294.5698 | 287339436.4393 | 399253767.5179 | 517761766.8203 | 366744828.0598 | 434713492.717 | 426664956.114 | 387860076.7344 | 511141163.7106 | 531383482.971 | 301257644.9002 | 274204032.0605 | 337474247.8787 | 287837043.0787 | 287837043.0787 | 287837043.0787 | 346286057.4181 | 317849382.0181 | 339933752.9421 | 339933752.9421 | 325777350.0336 | 303692979.1096 | 303692979.1096 | 273680640.1702 | 678880544.4608 | 237193125.982 | 265629801.382 | 237193125.982 | 237193125.982 | 207180787.0426 | 185096416.1186 | 170090246.6489 | 170090246.6489 | 170090246.6489 | 170090246.6489 | 155084077.1792 | 155084077.1792 | 132999706.2553 | 102987367.3159 | 102987367.3159 | 102987367.3159 | 102987367.3159 | 102987367.3159 | 102987367.3159 | 66499853.1277
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 87990814.76 | 319979807.9052 | 622634613.3178 | 921526909.0942 | 1233624185.0317 | 1445898479.6016 | 1733237916.0408 | 2132491683.5587 | 2650253450.3789 | 3016998278.4387 | 3451711771.1557 | 3878376727.2698 | 4266236804.0042 | 4777377967.7148 | 5308761450.6858 | 5610019095.586 | 5884223127.6465 | 6221697375.5252 | 6509534418.6039 | 6797371461.6826 | 7085208504.7614 | 7431494562.1795 | 7749343944.1976 | 8089277697.1396 | 8429211450.0817 | 8754988800.1152 | 9058681779.2249 | 9362374758.3345 | 9636055398.5047 | 10314935942.9655 | 10552129068.9475 | 10817758870.3295 | 11054951996.3115 | 11292145122.2934 | 11499325909.336 | 11684422325.4547 | 11854512572.1036 | 12024602818.7525 | 12194693065.4015 | 12364783312.0504 | 12519867389.2297 | 12674951466.4089 | 12807951172.6642 | 12910938539.9801 | 13013925907.296 | 13116913274.6119 | 13219900641.9278 | 13322888009.2437 | 13425875376.5596 | 13492375229.6873
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0.655% | 1.727% | 2.253% | 2.225% | 2.323% | 1.58% | 2.139% | 2.972% | 3.854% | 2.73% | 3.236% | 3.176% | 2.887% | 3.805% | 3.956% | 2.243% | 2.041% | 2.512% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.578% | 2.366% | 2.531% | 2.531% | 2.425% | 2.261% | 2.261% | 2.037% | 5.054% | 1.766% | 1.977% | 1.766% | 1.766% | 1.542% | 1.378% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.154% | 1.154% | 0.9901% | 0.7667% | 0.7667% | 0.7667% | 0.7667% | 0.7667% | 0.7667% | 0.495%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0.655% | 2.382% | 4.635% | 6.86% | 9.183% | 10.76% | 12.9% | 15.87% | 19.73% | 22.46% | 25.7% | 28.87% | 31.76% | 35.56% | 39.52% | 41.76% | 43.8% | 46.32% | 48.46% | 50.6% | 52.74% | 55.32% | 57.69% | 60.22% | 62.75% | 65.17% | 67.44% | 69.7% | 71.73% | 76.79% | 78.55% | 80.53% | 82.3% | 84.06% | 85.6% | 86.98% | 88.25% | 89.51% | 90.78% | 92.05% | 93.2% | 94.36% | 95.35% | 96.11% | 96.88% | 97.65% | 98.41% | 99.18% | 99.95% | 100.4%
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS (OBRAS) |  | TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | 0 | 9639407343.3317 |  | 100% | 24415598.2109 | 87573681.167 | 166766754.1335 | 192981215.1054 | 190303093.4328 | 203642093.3732 | 258449963.5875 | 286668982.4939 | 332075556.335 | 335445242.4391 | 382377692.0143 | 381043928.1902 | 351448519.6475 | 362002657.5948 | 364544819.7112 | 301178368.5083 | 270163895.469 | 304215752.3977 | 260405177.8773 | 263954222.9958 | 268859777.5657 | 271626158.6063 | 243456829.5508 | 254807038.8217 | 243923505.5374 | 216587357.296 | 199037413.2986 | 199037413.2986 | 175706341.703 | 398394179.718 | 149226541.2141 | 150433719.9149 | 138507463.1672 | 138507463.1672 | 120535930.5951 | 108345525.6211 | 99359759.3351 | 99359759.3351 | 99359759.3351 | 99359759.3351 | 90373993.049 | 90373993.049 | 78183588.075 | 60212055.5029 | 60212055.5029 | 60212055.5029 | 60212055.5029 | 60212055.5029 | 60212055.5029 | 39091794.0375
|  | TOTAIS ACUMULADOS | [8 empty] | 24415598.2109 | 111989279.3779 | 278756033.5114 | 471737248.6168 | 662040342.0496 | 865682435.4229 | 1124132399.0104 | 1410801381.5043 | 1742876937.8393 | 2078322180.2784 | 2460699872.2927 | 2841743800.483 | 3193192320.1305 | 3555194977.7252 | 3919739797.4364 | 4220918165.9447 | 4491082061.4137 | 4795297813.8114 | 5055702991.6887 | 5319657214.6845 | 5588516992.2502 | 5860143150.8564 | 6103599980.4073 | 6358407019.2289 | 6602330524.7663 | 6818917882.0624 | 7017955295.3609 | 7216992708.6595 | 7392699050.3625 | 7791093230.0805 | 7940319771.2947 | 8090753491.2095 | 8229260954.3767 | 8367768417.544 | 8488304348.1391 | 8596649873.7602 | 8696009633.0953 | 8795369392.4303 | 8894729151.7654 | 8994088911.1005 | 9084462904.1495 | 9174836897.1985 | 9253020485.2735 | 9313232540.7765 | 9373444596.2794 | 9433656651.7823 | 9493868707.2853 | 9554080762.7882 | 9614292818.2911 | 9653384612.3286
|  | PERCENTUAL MENSAL | [8 empty] | 0.2533% | 0.9085% | 1.73% | 2.002% | 1.974% | 2.113% | 2.681% | 2.974% | 3.445% | 3.48% | 3.967% | 3.953% | 3.646% | 3.755% | 3.782% | 3.124% | 2.803% | 3.156% | 2.701% | 2.738% | 2.789% | 2.818% | 2.526% | 2.643% | 2.53% | 2.247% | 2.065% | 2.065% | 1.823% | 4.133% | 1.548% | 1.561% | 1.437% | 1.437% | 1.25% | 1.124% | 1.031% | 1.031% | 1.031% | 1.031% | 0.9375% | 0.9375% | 0.8111% | 0.6246% | 0.6246% | 0.6246% | 0.6246% | 0.6246% | 0.6246% | 0.4055%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | [8 empty] | 0.2533% | 1.162% | 2.892% | 4.894% | 6.868% | 8.981% | 11.66% | 14.64% | 18.08% | 21.56% | 25.53% | 29.48% | 33.13% | 36.88% | 40.66% | 43.79% | 46.59% | 49.75% | 52.45% | 55.19% | 57.98% | 60.79% | 63.32% | 65.96% | 68.49% | 70.74% | 72.8% | 74.87% | 76.69% | 80.83% | 82.37% | 83.93% | 85.37% | 86.81% | 88.06% | 89.18% | 90.21% | 91.24% | 92.27% | 93.31% | 94.24% | 95.18% | 95.99% | 96.62% | 97.24% | 97.87% | 98.49% | 99.11% | 99.74% | 100.1%
REFERENCIAS DE PREÇOS
|  | Referencia | Venda R$ / m² | Custo R$ / m² | Áreas
|  | Standart | 7000 | 2717.6926 | 40 a 55 m² |  | 2888.369
|  | Standart Plus | 8000 | 2808.2824 | 55 a 65 m² | [5 empty] | 20° ano: 95753829.8643
|  | Médio | 9000 | 3019.6585 | 65 a 100 m² | [5 empty] | 20° ano: 135947429.2337
|  | Luxo | 9500 | 3925.556 | 100 a 250 m²
|  | Super Luxo | 10000 | 4121.8339 | 250 m² acima
|  | Coorporativo | 14000 | 4600
|  | Lote aberto | 1200 | 250
|  | Lote Jardins | 2300 | 450
|  | Residências |  | 7015.1692 | 371.943
|  | Mall | 10000 | 3900
|  | Convenções |  | 4500
|  | Escola |  | 3450
|  | Parque Versailles |  | 60
|  | Parque Genova |  | 250
|  | Parque |  | 160

## GRAFICOS
| 1° ano | 2° ano | 3° ano | 4° ano | 5° ano | 6° ano | 7° ano | 8° ano | 9° ano | 10° ano | 11° ano | 12° ano | 13° ano | 14° ano | 15° ano | 16° ano | 17° ano | 18° ano | 19° ano | 20° ano
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
VGV ANUAL | 0.087991 | 0.23199 | 0.30265 | 0.29889 | 0.3121 | 0.21227 | 0.28734 | 0.39925 | 0.51776 | 0.36674 | 0.43471 | 0.42666 | 0.38786 | 0.51114 | 0.53138 | 0.30126 | 0.2742 | 0.33747 | 0.28784 | 0.28784
VGV ACUMULADO | 0.087991 | 0.31998 | 0.62263 | 0.92153 | 1.2336 | 1.4459 | 1.7332 | 2.1325 | 2.6503 | 3.017 | 3.4517 | 3.8784 | 4.2662 | 4.7774 | 5.3088 | 5.61 | 5.8842 | 6.2217 | 6.5095 | 6.7974
| 1° ano | 5° ano | 10° ano | 20° ano
| 2026 | 2030 | 2035 | 2045
EMPREGOS ANUAL | 1° ano: 2200; 2° ano: 29000; 3° ano: 46200; 4° ano: 123800
EMPREGOS ACUMULADO | 1° ano: 2200; 2° ano: 31200; 3° ano: 75200; 4° ano: 170000
| 1° ano | 2° ano | 3° ano | 4° ano | 5° ano | 6° ano | 7° ano | 8° ano | 9° ano | 10° ano | 11° ano | 12° ano | 13° ano | 14° ano | 15° ano | 16° ano | 17° ano | 18° ano | 19° ano | 20° ano
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
INVESTIMENTOS ANUAL | 0.024416 | 0.087574 | 0.16677 | 0.19298 | 0.1903 | 0.20364 | 0.25845 | 0.28667 | 0.33208 | 0.33545 | 0.38238 | 0.38104 | 0.35145 | 0.362 | 0.36454 | 0.30118 | 0.27016 | 0.30422 | 0.26041 | 0.26395
INVESTIMENTOS ACUM. | 0.024416 | 0.11199 | 0.27876 | 0.47174 | 0.66204 | 0.86568 | 1.1241 | 1.4108 | 1.7429 | 2.0783 | 2.4607 | 2.8417 | 3.1932 | 3.5552 | 3.9197 | 4.2209 | 4.4911 | 4.7953 | 5.0557 | 5.3197

## QUADRO DE ÁREAS e POPULAÇÃO
ALDORA BOULEVARD
Área Total | 59743.74 | 100% |  |  | CALCULO CONFORME INDICE PREFEITURA
Área Parcelável | 59743.74 | 100% |  |  | Área Líquida | CA | Área Construtiva | Apartamento Padrão | Nº de Apartamentos | Morador por Domicílio (IBGE) | População Prevista | Densidade Líquida |  | População Prevista
|  |  |  | Indice 4 | 37412.41 | 4 | 149649.64 | 100 | 1496.4964 | 2.8 | 4190.1899 | 1120 |  | 4190.1899
Área a Parcelar | 59743.74 | 100%
Área Alienável | 42812.41 | 71.66% |  |  | CALCULO COM DENSIDADE SUGERIDA
Lotes Residenciais | 37412.41 | 62.62% |  |  | Densidade Líquida | Área Habitacional Total |  | População Prevista | Morador por Domicílio (IBGE) | Nº de Apartamentos | Apartamento Padrão | Área Construtiva | CA
Lotes Comerciais | 5400 | 9.039% |  |  | 600 | 3.7412 |  | 2244.7446 | 2.8 | 801.6945 | 100 | 80169.45 | 2.1429
Área Verde | 7741.42 | 12.96%
Sistema Viário | 9189.91 | 15.38%
ALDORA TOWN
Área Total | 117208.4 | 100% |  |  | CALCULO CONFORME INDICE PREFEITURA
Área Parcelável | 117208.4 | 100% |  |  | Área Líquida | CA | Área Construtiva | Apartamento Padrão | Nº de Apartamentos | Morador por Domicílio (IBGE) | População Prevista | Densidade Líquida
|  |  |  | Indice 4 | 31336.65 | 4 | 125346.6 | 100 | 1253.466 | 2.8 | 3509.7048 | 1120
Área a Parcelar | 117208.4 | 100% |  | Indice 3 | 9147.93 | 3 | 27443.79 |  | 274.4379 |  | 768.4261 | 840
Área Alienável | 64758.75 | 55.25% |  | Total | 40484.58 | [5 empty] | 4278.1309 | 1056.731 |  | 4278.1309
Lotes Residenciais | 40484.58 | 34.54%
Mall | 8925.08 | 7.615%
Educação | 5942.25 | 5.07% |  |  | CALCULO COM DENSIDADE SUGERIDA
Office | 9406.84 | 8.026% |  |  | Densidade Líquida | Área Habitacional Total |  | População Prevista | Morador por Domicílio (IBGE) | Nº de Apartamentos | Apartamento Padrão | Área Construtiva | CA
Área Verde / Praça | 7929.92 | 6.766% |  |  | 600 | 4.0485 |  | 2429.0748 | 2.8 | 867.5267 | 100 | 86752.6714 | 2.1429
Sistema Viário | 44519.73 | 37.98%
ALDORA PARK
CALCULO CONFORME INDICE PREFEITURA
Área Total | 307286.3 | 100% |  |  | Área Líquida | CA | Área Construtiva | Apartamento Padrão | Nº de Apartamentos | Morador por Domicílio (IBGE) | População Prevista | Densidade Líquida
Área Parcelável | 307286.3 | 100% |  | Indice 4 | 49877.37 | 4 | 199509.48 | 100 | 1995.0948 | 2.8 | 5586.2654 | 1120
|  |  |  | Indice 3 | 89793.52 | 3 | 269380.56 |  | 2693.8056 |  | 7542.6557 | 840
Área a Parcelar | 307286.3 | 100% |  | Total | 139670.89 | [5 empty] | 13128.9211 | 939.9898 |  | 13128.9211
Área Alienável | 150137.86 | 48.86%
Lotes Residenciais | 139670.89 | 45.45%
Mall | 10466.97 | 3.406% |  |  | CALCULO COM DENSIDADE SUGERIDA
Área Verde / Praça | 67225.47 | 21.88% |  |  | Densidade Líquida | Área Habitacional Total |  | População Prevista | Morador por Domicílio (IBGE) | Nº de Apartamentos | Apartamento Padrão | Área Construtiva | CA
Sistema Viário | 89922.97 | 29.26% |  |  | 600 | 13.9671 |  | 8380.2534 | 2.8 | 2992.9476 | 100 | 299294.7643 | 2.1429
ALDORA VITTA
Área Total | 285560.17 | 100% |  |  | CALCULO CONFORME INDICE PREFEITURA
Área de Preversação Permanente | 98424.41 |  |  |  | Área Líquida | CA | Área Construtiva | Apartamento Padrão | Nº de Apartamentos | Morador por Domicílio (IBGE) | População Prevista | Densidade Líquida
Área Parcelável | 187135.76 | 65.53% |  | Indice 4 | 50947.26 | 4 | 203789.04 | 100 | 2037.8904 | 2.8 | 5706.0931 | 1120
|  |  |  | Indice 3 | 53456.07 | 3 | 160368.21 |  | 1603.6821 |  | 4490.3099 | 840
Área a Parcelar | 187135.76 | 100% |  | Total | 104403.33 | [5 empty] | 10196.403 | 976.6358 |  | 10196.403
Área Alienável | 112302.41 | 60.01%
Lotes Residenciais | 104403.33 | 55.79%
Lotes Comerciais | 7899.08 | 4.221% |  |  | CALCULO COM DENSIDADE SUGERIDA
Área Verde / Praça | 25487.15 | 13.62% |  |  | Densidade Líquida | Área Habitacional Total |  | População Prevista | Morador por Domicílio (IBGE) | Nº de Apartamentos | Apartamento Padrão | Área Construtiva | CA
Sistema Viário | 49346.2 | 26.37% |  |  | 600 | 10.4403 |  | 6264.1998 | 2.8 | 2237.2142 | 100 | 223721.4214 | 2.1429
ALDORA NEXUS
Área Total | 269343.71 | 100%
Área de Preversação Permanente | 99324.43 | 36.88%
Área Parcelável | 170019.28 | 63.12%
CALCULO CONFORME INDICE PREFEITURA
Área a Parcelar | 170019.28 | 100% |  |  | Área Líquida | CA | Área Construtiva | Apartamento Padrão | Nº de Apartamentos | Morador por Domicílio (IBGE) | População Prevista | Densidade Líquida
Área Alienável | 102029.4 | 60.01% |  | Indice 3 | 38350.585 | 3 | 115051.755 | 100 | 1150.5176 | 2.8 | 3221.4491 | 840 |  | 3221.4491
Lotes Uso Misto | 76701.17 | 45.11%
Lotes Start-up | 15292.54 | 8.995%
Lotes Hub Negócios | 10035.69 | 5.903%
Área Verde / Praça | 35523.64 | 20.89%
Sistema Viário | 32466.24 | 19.1%
LOTEAMENTO FECHADO JARDIM
JARDIM CHAMBOARD
Área Total | 250376.16 | 100%
Área Parcelável | 250376.16 | 100%
Área a Parcelar | 250376.16 | 100% |  |  | Área Líquida | Lotes | Morador / Domicílio (IBGE) | População Prevista | Densidade Líquida
Área Alienável | 130760.8 | 52.23% |  |  | 128267.42 | 208 | 2.8 | 582.4 | 45.4051 |  |  |  |  | 582.4
Lotes Residenciais | 128267.42 | 51.23%
Lotes Portaria | 1235 | 0.4933%
Lotes Equipamentos Lazer | 1258.38 | 0.5026%
Área Verde | 31796.02 | 12.7%
Sistema Viário | 87819.34 | 35.07%
CONDOMINIO 02
Área Total | 192470.17 | 100%
Área Parcelável | 192470.17 | 100%
Área a Parcelar | 192470.17 | 100% |  |  | Área Líquida | Lotes | Morador / Domicílio (IBGE) | População Prevista | Densidade Líquida
Área Alienável | 76835.08 | 39.92% |  |  | 75635.08 | 131 | 2.8 | 366.8 | 48.496 |  |  |  |  | 366.8
Lotes Residenciais | 75635.08 | 39.3%
Lotes Portaria | 1200 | 0.6235%
Área Verde | 36913.45 | 19.18% | [9 empty] | POPULAÇÃO TOTAL ESTIMADA |  | 35964.2941
Sistema Viário | 78721.64 | 40.9%
1481988.65
148.1989
| 242.6759 | hab. / ha
EMPREENDIMENTOS | TORRES | APTO / LOTE | COEF. | POPULAÇÃO
|  |  |  | Est. CDJ | Est. G4
AL'DORA TOWN - VERSAILLES | 14 | 150 | 2.8 | 5880 | 4190.1899
JARDIM CHAMBORD |  | 208 | 2.8 | 582.4 | 582.4
AL'DORA TOWN | 13 | 150 | 2.8 | 5460 | 4278.1309
JARDIM 03 |  | 180 | 2.8 | 504 | 366.8
AL'DORA PARK | 47 | 150 | 2.8 | 19740 | 13128.9211
AL'DORA VITTA | 30 | 150 | 2.8 | 12600 | 10196.403
AL'DORA NEXUS GENOVA | 5 | 25 | 2.8 | 350
AL'DORA NEXUS | 24 | 116.25 | 2.8 | 7812 | 3221.4491
JARDIM 04 |  | 260 | 2.8 | 728
JARDIM 05 |  | 290 | 2.8 | 812
|  |  |  | 54468.4 | 35964.2941
|  |  | AREA TOTAL HECTARE | 195.2118 | 148.1989
|  |  | HABITANTES / HECTARE | 279.022 | 242.6759
AREA PARQUE | NUCLEOS VERDES | PARQUE LINEARES | APP
AL'DORA TOWN - VERSAILLES | 17160
JARDIM CHAMBORD
AL'DORA TOWN | 5828.6895
JARDIM 03
AL'DORA PARK | 30160.2711
AL'DORA VITTA | 4919.1
AL'DORA NEXUS GENOVA
AL'DORA NEXUS | 9994.8302
JARDIM 04
JARDIM 05
PARQUE LINEAR |  | 132010.9912 | 286775.8969
ÁREA TOTAL (hectare) | 6.8063 | 13.2011 | 28.6776
ÁREA TOTAL (m²) | 68062.8908 | 132010.9912 | 286775.8969
|  |  |  | 83500 | APP / Uberbabinha
Via Verde - Bollevatd | 3691.68 |  |  | 203275.8969 | APP / Guaribas
Ciclovias | 10712.17 |  |  | 286775.8969 | APP (Uberabinha / Guaribas)
|  |  |  | 132010.9912 | Novos Nucleos Verdes - Parque Linear
| 1952118.49 |  |  | 68062.8908 | Novos Nucleos Verdes - Empreendimentos
|  |  |  | 200073.882 | Novos Nucleos Verdes - Empreendimentos
486849.7789

## POPULAÇÃO ATENDIDA
DADOS DEMOGRÁFICOS
DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO POPULACIONAL
A população residente total na Área de Influência em 2017 é estimada em 103,7 mil habitantes, dos quais 89% estão na Área Secundária.
População estimada 2025, 761.835 pessoas [2025]
|  | 2017 |  | 2025
Área de Influência | TGCA* | População | Part. | População | Part.
Primaria | 7.9% | 11816 | 11.39% | 12943.873 | 11.39%
Secundaria | 2.4% | 91898 | 88.61% | 100669.9425 | 88.61%
|  | 103714 | 100% | 113613.8155 | 100%
POPULAÇÃO |  | 695452 |  | 761835

## Cronogramaa Fisico
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CLIENTE: | CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS
OBRA: | AL' DORA CIDADE JARDIM
DATA | 2025-11-07
REVISÃO: | 01
DISCRIMINAÇÃO |  | AREA | 1° ano | 2° ano | 3° ano | 4° ano | 5° ano | 6° ano | 7° ano | 8° ano | 9° ano | 10° ano | 11° ano | 12° ano | 13° ano | 14° ano | 15° ano | 16° ano | 17° ano | 18° ano | 19° ano | 20° ano | 21° ano | 22° ano | 23° ano | 24° ano | 25° ano | 26° | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50° ano
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2076
INFRA ESTRUTURA
1.0 | FASE 01 - AL'DORA VERSAILLES | [51 empty] | 0%
1.1 | Al'dora Town - Versailles |  | 2026: 2.569%; 2027: 4.5%; 2028: 6%; 2029: 8%; 2030: 8%; 2031: 9%; 2032: 10%; 2033: 11%; 2034: 10%; 2035: 9%; 2036: 7%; 2037: 7%; 2038: 5%; 2039: 2%; 2040: 0.9942% | 100.1%
0%
2.0 | FASE 02 - JARDIM CHAMBORD / AL'DORA TOWN | [51 empty] | 0%
2.1 | Jardim Chambord |  | 2026: 20%; 2027: 50%; 2028: 30% | 100%
2.2 | Al'dora Town - Infra estrutura |  | 2027: 40%; 2028: 60% | 100%
2.3 | Mall |  | 2028: 20%; 2029: 40%; 2034: 20%; 2035: 20% | 100%
2.4 | Escolas |  | 2028: 20%; 2029: 30%; 2034: 10%; 2035: 40% | 100%
2.5 | Edificações |  | 2028: 2%; 2029: 3%; 2030: 4%; 2031: 6%; 2032: 7%; 2033: 8%; 2034: 10%; 2035: 10%; 2036: 11%; 2037: 10%; 2038: 10%; 2039: 8%; 2040: 6%; 2041: 4%; 2042: 1% | 100%
0%
3.0 | FASE 03 - JARDIM 03 | [51 empty] | 0%
3.1 | Jardim Condomínio Fechado |  | 2028: 30%; 2029: 40%; 2030: 30% | 100%
0%
4.0 | FASE 04 - INFRA ESTRUTURA - | [51 empty] | 0%
4.1 | Gleba H - Etapa 01 | [51 empty] | 0%
| EEE e Coletor Tronco |  | 2028: 40%; 2029: 60% | 100%
| Adutora |  | 2029: 40%; 2030: 60% | 100%
4.2 | Gleba 6 e 7 - Etapa 02 | [51 empty] | 0%
| EEE e Coletor Tronco |  | 2033: 30%; 2034: 70% | 100%
| Adutora |  | 2033: 30%; 2034: 70% | 100%
0%
5.0 | FASE 05 - AL'DORA NEXUS GENOVA | [51 empty] | 0%
5.1 | Polo Corporativo - Etapa 01, 02 e 03 |  | 2027: 10%; 2028: 12.5%; 2029: 15%; 2030: 10%; 2031: 5%; 2032: 5%; 2035: 6%; 2036: 14%; 2039: 8.5%; 2040: 14% | 100%
0%
6.0 | FASE 06 - AL'DORA PARK | [51 empty] | 0%
6.1 | Infra estrutura - Etapa 01, 02 e 03 |  | 2030: 5%; 2031: 20%; 2032: 15%; 2037: 20%; 2038: 15%; 2041: 15%; 2042: 10% | 100%
6.2 | Edificações | [7 empty] | 1% | 1% | 1% | 1.3% | 2% | 2.2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100%
0%
7.0 | FASE 07 - JARDIM 04 | [51 empty] | 0%
71 | Jardim Condomínio Fechado |  | 2033: 40%; 2034: 60% | 100%
0%
8.0 | FASE 08 - AL'DORA NEXUS | [51 empty] | 0%
8.1 | Infra estrutura - Etapa 01 e 02 |  | 2035: 20%; 2036: 30%; 2043: 20%; 2044: 30% | 100%
8.2 | Edificações | [12 empty] | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 22% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [8 empty] | 100%
0%
9.0 | FASE 09 - AL'DORA VITA | [51 empty] | 0%
9.1 | Infra estrutura - Etapa 01 e 02 |  | 2039: 20%; 2040: 30%; 2045: 20%; 2046: 30% | 100%
9.2 | Edificações | [16 empty] | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
0%
10.0 | FASE 010 - JARDIM 05 | [51 empty] | 0%
10.1 | Jardim Condomínio Fechado |  | 2039: 40%; 2040: 60% | 100%
0%
0%
0%

## Referencias (hidden)
Empreendimento Incorporadora | Área privativa(AP) (m²) | Área total geral(AT) (m²) | Área do terreno (m²) | N° unidades
Domum Bild | 15366.36 | 26875.46 | 4793.31 | 126 | 3.2058
GrandVerse Place Perplan | 16991.98 | 26758.88 | 4439.5 | 156 | 3.8275
Casa'Alta Perplan | 13386.08 | 22689.57 | 4000 |  | 3.3465
Nuage Perplan | 11659.35 | 19618.39 | 3100 |  | 3.7611
Solei Inconew | 15244.59 | 26347.06 | 4168.53 | 182 | 3.6571
Tramonto Maxi | 9422.8 | 15395.59 | 2355.5 |  | 4.0003
Grecco Maxi | 11301 | 18576.26 | 3767 | 125 | 3
Liwo Working e Living Maxi | 12558.41 | 24288.11 | 3200.58 | 111 | 3.9238
| 14292.468 | 24569.154 | 3728.0525 | 140 | 3.5903 | 175.494
102.0891